Actividades

- Revisión técnica inicial del Deep Racer

  - Propósito: Entender cómo se controla el vehículo (interfaces, mensajes, limitaciones de HW).

  - Subtareas:

    - Revisar la documentación oficial del AWS DeepRacer y sus capacidades de control (ROS, SDK, MQTT, etc.).

    - Analizar las limitaciones del hardware.

    - Identificar qué mensajes o tópicos permiten manejar velocidad, dirección y freno.

    - Elaborar un esquema del flujo de control: entrada → procesamiento → movimiento.

- Investigación de métodos de comunicación con el AWS Deep Racer

  - Propósito: Analizar posibles herramientas para capturar entradas y compararlas.

  - Subtareas:

    - Investigar diferentes métodos de comunicación (por ejemplo, conexión directa, red local, servidor intermedio).

    - Documentar los requisitos de cada método.

    - Comparar los métodos y seleccionar el más adecuado para el entorno del aula STEAM.

    - Registrar conclusiones en una tabla comparativa de cada método de comunicación.

- Investigación de los controles de mando

  - Propósito: Establecer cómo se traducen las entradas en acciones (velocidad, dirección, freno, emergencia).

  - Subtareas:

    - Identificar los tipos de mandos compatibles (teclado estándar, gamepad USB o Bluetooth).

    - Analizar las configuraciones posibles de botones y ejes de control.

    - Diseñar un mapa preliminar de entradas → acciones (por ejemplo, teclas para avanzar, girar, frenar).

    - Revisar criterios de ergonomía y seguridad (deadman switch, límites de velocidad).

    - Documentar el esquema de control acordado por el equipo.

- Diseño del primer prototipo funcional con teclado

  - Propósito: Validar el flujo completo de control básico con un método de entrada.

  - Subtareas:

    - Capturar pulsaciones del teclado y visualizarlas en consola para verificar detección.

    - Crear una estructura de datos que traduzca cada tecla en valores de velocidad y dirección.

    - Implementar una rampa de aceleración/desaceleración para suavizar el movimiento.

    - Registrar resultados y tiempo de respuesta.

- Diseño del segundo prototipo funcional con gamepad

  - Propósito: Extender la funcionalidad al control con mando físico.

  - Subtareas:

    - Conectar un gamepad y verificar el reconocimiento del dispositivo por el sistema.

    - Identificar ejes analógicos y botones.

    - Definir zonas muertas para evitar movimientos indeseados.

    - Asignar cada botón o eje a una acción (acelerar, frenar, girar, parar)

    - Generar el mismo tipo de mensajes que el prototipo por teclado.

    - Comparar estabilidad y respuesta entre teclado y gamepad.

- Documentación de las implementaciones integradas

  - Propósito: Dejar trazabilidad del proceso y permitir replicación.

  - Subtareas:

    - Diseñar un plan de pruebas (tiempo de respuesta, estabilidad, precisión).

    - Ejecutar pruebas y respuesta del vehículo ante comandos rápidos.

    - Medir consistencia entre el movimiento esperado y el real.

    - Elaborar un informe con métricas, gráficos y observaciones.